АО «Метафракс Кемикалс»                                                                                          г.Губаха

ИНФОРМАЦИЯ

о проведении тендера на выполнение работ:

«Ремонт динамического оборудования завода АКМ в остановочный ремонт 2023г.»

| 1 | Тема тендера: | Лот 1: Цех Аммиака (Приложение №18) и ЦПСПП (приложение №8а): - Выполнение технического обслуживания и ремонта динамического оборудования в остановочный ремонт 2023 в соответствии с приложениями: - п.70-Р-1001А насос питательной воды Flowserve 6х16WXH Капитальный ремонт с целью балансировки ротора. - п.70-ТР-1001А турбина насоса питательной воды Elliot DYRPEIIIB Техническое обслуживание с ревизией маслосистемы - п.70-К-2001 дутьевой вентилятор воздуха Gruber Hearmanos H5-P.C.300-10P-1.00D размер 184 Текущий ремонт, балансировка ротора в собственных опорах, ревизия маслосистемы. - п.70-ТК-2001 турбина дутьевого вентилятора Elliot DYRPEIIIB Текущий ремонт, ревизия маслосистемы. - п.61-Р-6101А насос ВОЦ Flowserve 30LPN 41 Foot mounted Текущий ремонт. - п.61-ТР-6101А турбина насоса ВОЦ Siemens Dressser-Rand S.A.S. 703E. Техническое обслуживание, ревизия маслосистемы - п.61-Р-6101В насос ВОЦ Flowserve 30LPN 41 Foot mounted Техническое обслуживание - п.61-ТР-6101В турбина насоса ВОЦ Siemens Dressser-Rand S.A.S. 703E. Техническое обслуживание, ревизия маслосистемы - п.20-К-1001 Компрессор синтез-газа и циркуляционный компрессор MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES COMPRESSOR CORPORATION 4V-9S. Техническое обслуживание - п.20-К-2001 компрессор аммиака MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES COMPRESSOR CORPORATION 4V-5S и 4V-6S. Техническое обслуживание - п.30-ТК-1001 турбина компрессора углекислого газа MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES COMPRESSOR CORPORATION 5EMXL-7 Техническое обслуживание. - п.30-К-1001 компрессор углекислого газа MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES COMPRESSOR CORPORATION 5H-6B и 3V-7B Капитальный ремонт (с полной разборкой компрессоров и балансировкой роторов) - п.16-К-1601 компрессор азота MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES COMPRESSOR CORPORATION 6C2/3C4-BG17 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Лот 2: Цех Меламина (Приложение №18): - Выполнение технического обслуживания и ремонта динамического оборудования в остановочный ремонт 2023 цеха меламина: 2.1. п.40-Р-1621 Насос погружной подачи расплава солей, WEIR GABBIONETA, VI 510/250 Техническое обслуживание. 2.2. п.40-К-1612 Вентилятор подачи воздуха на горелку поз.40-Н-1614, AEROMECCANICA STRANICH, К-80 Техническое обслуживание. 2.3. п.40-Р-1821 Насос подпитки термомасла, KLAUS UNION GmbH, SLM SVO 31/06‐09E08 Z Техническое обслуживание. 2.4. п.40-Х-1332 Мешалка емкости суспензии меламина, Мотор-редуктор ROSSI MOTORIDUTTORI, R 3I 225 UP2A Техническое обслуживание. 2.5. п.40-F-1410 Барабанный вакуум-фильтр, ANDRITZ KMPT GmbH, TSF 20,9/35/23 Редуктор KA107/T R77 Техническое обслуживание. 2.6. п.40-К-1411 Вентилятор крышки барабанного вакуум-фильтра Техническое обслуживание. 2.7. п.40-Х-1419 Мешалка резервуара барабанного фильтра Техническое обслуживание. 2.8. п.40-Х-1431 Шнековый питатель влажного меламина Техническое обслуживание. 2.9. п.40-Х-1436 Шнековый питатель влажного меламина Техническое обслуживание. 2.10. п.40-Х-1430 Дезинтегратор (измельчитель), Bernd Münstermann GmbH Co. KG Техническое обслуживание. 2.11. п.40-Х-1438 Шнековый питатель сухого меламина Техническое обслуживание. 2.12. п.40-К-1435 Вентилятор рукавного фильтра поз.40-F-1434, VENTA Luft-u.Wärmetechnik GmbH, MHI 80-126/5 Техническое обслуживание. 2.13. п.40-К-1439 Вентилятор воздуха в пневмотранспорт, Gardner Denver S.r.l. ES 95/3C Техническое обслуживание. 2.14. п.40-К-1465 Вентилятор воздуха для горения в нагреватель поз. 40-H-1432, Bernd Münstermann GmbH Co. KG Техническое обслуживание. 2.15. п.40-Х-1442 Шлюзовый затвор, Govoni Simo Bianca Impianti S.r.l., VRV250 Техническое обслуживание. |
|  |  | Лот 3: ЦПСПП(Приложение №18): - Выполнение технического обслуживания и ремонта динамического оборудования в остановочный ремонт 2023 цеха ЦПСПП: 3.1. п.35-Х-5008 Конвейер ленточный, "РЕМА инжиниринг", ширина ленты 1200мм, длина конвейера 26,64м, П-250т/ч Техническое обслуживание. 3.2. п.55-Х-1001 Конвейер ленточный, "РЕМА инжиниринг", ширина ленты 1200мм, длина конвейера 63,313м, П-250т/ч Техническое обслуживание. 3.3. п.55-Х-1010 Конвейер ленточный, "РЕМА инжиниринг", ширина ленты 1200мм, длина конвейера 42,35м, П-250т/ч Техническое обслуживание. 3.4. п.35-Х-3510 Конвейер ленточный, "РЕМА инжиниринг", ширина ленты 650мм, длина конвейера 187,085м, П-70т/ч Техническое обслуживание. 3.5. п.35-Х-3511 Тележка разгрузочная Техническое обслуживание. 3.6. п.35-Х-3513 Конвейер ленточный, "РЕМА инжиниринг", ширина ленты 1200мм, длина конвейера 135,965м, П-250т/ч Техническое обслуживание. 3.7. п.35-Х-3566 Конвейер ленточный, "РЕМА", П-250 т/ч, ширина ленты 1200мм Техническое обслуживание. 3.8. п.35-Х-3567 Конвейер ленточный, П-60 т/ч, длина 524м Техническое обслуживание. 3.9. п.35-Х-3568 Элеватор ковшовый, П-250 т/ч Техническое обслуживание. 3.10. п.35-Х-3569 Элеватор, П-10 т/ч Техническое обслуживание. 3.11. п.35-S-3551 Грохот(классификатор) П-250 т/ч, "ROTEX" Техническое обслуживание. 3.12. п.35Х-3553 Питатель шлюзовый Техническое обслуживание. 3.13. п.35-Х-5100 Грохот барабанный. П-70т/ч Техническое обслуживание. 3.14. п.55-Х-2001 а/в Фасовочная машина28т/ч Техническое обслуживание. 3.15. п.45-Х-4501/4502/4503 Система выгрузки, Geroldinger GmbH, OSZILLOMAT Техническое обслуживание. 3.16. п.55-К-2001 а/в Вентилятор вытяжной, LAMMERS, LAF 204/154-2T-2 Техническое обслуживание. 3.17. п.55-Х-2001 а/в-х-02 Сегментный роликовый конвейер Техническое обслуживание. |
| 2. | Срок выполнения работ | 02.08.2023г. – 14.08.2023г. |
| 3. | Срок предоставления заявки | до 16:00 15.06.2023. по установленной форме |
| 4. | Прочие условия | 4.1. Материалы для выполнения работ предоставляет Заказчик |
|  |  | 4.2. Балансировку роторов производит Заказчик |
|  |  | 4.3. К заявке на участие в тендере должны быть приложены следующие документы: 4.3.1. Референц лист 4.3.2. Наличие материально-технической базы и оснащения для выполнения работ 4.3.3. Штатный численный состав (ИТР + рабочие) с указанием квалификации, стажа работы по заявленной работе 4.3.4. Справку из ФНС о среднесписочной численности работников 4.3.5. Бухгалтерскую отчетность за предшествующий год и истекший отсчетный период 4.3.6. Справку об отсутствии задолженности по уплате налогов и обязательных платежей (акт сверки по платежам в бюджетные и внебюджетные фонды, выданный налоговым органом) |
|  |  | 4.4. Каждый Лот будет рассматриваться и оцениваться отдельно. Участник тендера может заявиться на отдельные лоты. |
|  |  | 4.5. Форма оплаты – по факту выполнения работ, в течение 30 календарных дней после подписания актов выполненных работ |
| 5. | Порядок проведения тендера | Тендер проводится в 3 этапа: 1 этап: -Принятие заявок на участие ос учетом выполнения п.4,3. -Проверка контрагента. -Утверждение состава участников тендера (на основании п.4.3.). 2 этап: -Рассылка участникам тендера подробной информации по лотам и условиям тендера для составления ТКП (подтверждённые сметами или калькуляциями). -Приемка ТКП с сопроводительной документацией от участников тендера (в электронном запороленном виде). 3 этап: -«Вскрытие» запароленных ТКП. -Проверка ТКП и смет (калькуляций) -Определение победителей тендера. |
| 6. | Контактное лицо | Главный механик АО «Метафракс Кемикалс» Коцолайнен Д.А. тел. (34248) 9-21-34 Оператор тендера: Зам.главного механика по динамическому оборудованию Власовских Артем Александрович тел.: (34248) 9-22-84 е-mail: Artem.Vlasovskikh@metafrax.ru |

Обращаем Ваше внимание на то, что настоящий тендер проводится согласно внутреннего регламента АО «Метафракс Кемикалс» и не регулируется ст.447-449 ч.1 ГК РФ, ст.1057-1061 ч.2 ГК РФ. Таким образом, указанная процедура не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств и оставляет за ним право отказаться от всех полученных Предложений по любой причине или прекратить процедуру отбора в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участником.